## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | lunes 10 de octubre de 2022 | 5 | domingo ,23 de octubre de 2022 | 36.3 | 39 | Ongoing | 2021-09-03 | Entrega Sprint 1(Repositorio donde se entregara el trabajo,Gestion de la configuracion,product Backlog,Historias de usuario spring 1,Informe retrospectiva,Spring backlog del siguiente sprint) | 107.4%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2022-10-17 | 1 | 2022-10-17 | 6.5 | 7 | Released | 2021-09-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 7.692%
1 | 2022-10-18 | 1.0 | #VALUE! | 1.8 | 2 | Released | 2021-09-10 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 11.11%
1 | #VALUE! | 0.42857 | #VALUE! | 2.8 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 7.143%
1 | #VALUE! | 0.42857 | #VALUE! | 2.7 | 3 | Ongoing | 2021-09-10 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 11.11%
1 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 6.8 | 7 | Ongoing | 2021-09-10 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 | 2.941%
1 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 6.6 | 7 | Planned | 2021-09-10 | Construccion Incial de MockUps | 1 | 6.061%
1 | #VALUE! | 0.71429 | #VALUE! | 4.6 | 5 | Planned | 2021-09-10 | Construccion Inicial de Diagrama UML | 1 | 8.696%
1 | #VALUE! | 0.71429 | #VALUE! | 4.5 | 5 | Planned | 2021-09-10 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 1 | 11.11%
| #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | Unplanned
| #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | Unplanned
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 36.3 | 39
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlog | Done | 3 | 1 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 8 | 1 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Stack: MERN Front: React Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Ongoing | 13 | 1 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1
5 | Video :Reunion Spring Review | Planned |  |  | 1 | Documentacion | Crear un video con informacion del proyecto
6 | Informe de retrospectiva | Ongoing |  |  | 1 | Documentacion | 1. Revisar el desempeño del último Sprint con respecto a las personas, relaciones, procesos y herramientas. 2. Identificar y ordenar los principales aciertos y áreas de oportunidad 3. Crear un plan para la integración de mejoras.
7 | Sprint Backlog del siguiente sprint | Planned | 13 | 1 |  | Documentacion | Conjunto de elementos que han sido seleccionados del Product Backlog para desarrollar el Sprint siguiente.
8
Proyecto
Académica
Académica
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.